

**RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE**

Union – Discipline – Travail

 ****

**INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE**

**(INS-SODE)**

**DIRECTION DE LA DEMOGRAPHIE ET DES STATISTIQUES SOCIALES**

**(DSDS)**

**COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA DSDS**

Date : 08 février 2023

Lieu : Bureau du directeur de la DSDS

Heure de début : 10h 02 min

Heure de fin : 11 h 53 min

Présidence de séance : AKA Doré Désiré Emmanuel

Rapporteur de séance : KOFFI N. Roselin Mian

Annexe : Liste de présence

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJET**  | Compte rendu de la réunion de suivi des activités |
| **Introduction** | Dans le cadre de la réunion hebdomadaire de la Direction des Statistiques Démographiques et Sociales (DSDS), le Directeur a convoqué tout le personnel de ladite direction afin de faire le suivi des activités réalisées, en cours d’exécution et à venir.  |
| **Ordre du jour** | L’ordre du jour a porté sur trois points :1. Informations
2. Points des activités
3. Divers
 |
| **Informations**  | **Au titre du Comité de direction :*** **Réunion :** Avant le 20 mars 2023, il y aura une réunion de la direction générale avec le personnel.
* **Déménagement de l’INS**: La direction générale informe ses agents que le déménagement est prévu pour la fin du mois de février 2023. A cet effet, tous les agents doivent prendre des dispositions utiles. Le nouveau site se situe dans le quartier Bonoumin à Cocody.

**Au titre de la DCSARD :** Messieurs Bakayoko serge et KONAN Appaul ont informé le personnel de la DSDS de la mise à jour du catalogue de diffusion des publications de l’INS. Ils ont souhaité la mise à disposition des publications de la DSDS au service de la diffusion afin d’animer le site de diffusion des données de l’INS. A ce propos, le Directeur a demandé à tous les sous-directeurs d’élaborer le répertoire des publications avec les périodes de parution.**Au titre de la DSDS :*** Prise de rendez-vous avec l’OIM pour le lundi 13 février 2023 avec pour objet les questions de politiques de migration.
 |
| **Point des activités** | **ETVA-CI 2022** : * Rapport DRAFT 3 transmis
* Non- paiement de l’équipe technique (en attente du prochain décaissement)

Dès lors, il a été demandé au chef de projet de :* Préparer une note d’exécution à l’endroit du BIT pour le règlement de l’avant-dernière tranche.
* Préparer les TDRs d’atelier de validation.

**SIGI :** * Les trois rapports (quantitatif, qualitatif et genre) ont été finalisés et transmis.
* Paiement de la dernière tranche effectué
* Renforcement de capacités sur la méthodologie de SIGI pendant 2 à 3 jours dans le mois de mars 2023

**LIVRET GENRE** : * Template transmis
* Rédaction du rapport en cours

A cet effet, l’équipe a été instruit de : * Etablir un chronogramme tenant dans le mois de février
* Constituer l’équipe pour la finalisation du rapport
* Préparer les TDRs de validation du rapport.

**EDS-CI :** * Transmission des observations sur les 19 chapitres à ICF Macro
* Renforcement de capacité sur la diffusion des données de l’EDS prévu pour le mois de mars 2023
* Quelques difficultés rencontrées par l’équipe de réalisation des snapshots

Ainsi, il a été demandé de préparer une note de finalisation sur les snapshots.* Les activités de l’EDS continue démarreront à partir du mois d’août 2023

**RGPH :*** Recrutement des analystes en cours
* Difficultés de financement des activités

**Pour le RGPH et l’EDS, une réunion se tiendra le mercredi 15 février 2023 à 10h dans le bureau du Directeur où tout le personnel de la direction est invité. A cette réunion tous les points concernant la finalisation des snapshots ainsi que celle des analyses des données du RGPH seront à l’ordre du jour.****PADFA :*** Sollicitation de l’INS pour l’évaluation à mi-parcours**.**
* Une offre technique et financière avec un plan de décaissement a été transmise.

**SWEDD :*** Sollicitation de l’INS pour l’évaluation d’impact sur les projets d’autonomisation des femmes. L’offre technique est en cours d’élaboration
* Une rencontre technique aura lieu avec le cabinet Expertise synergie pour la réalisation de l’activité ce mercredi 8 février 2023 à 11h30.

**ENQUÊTE EMPLOI :*** Atelier d’examen de rapport du pilote a été réalisé
* Révision du questionnaire et programmes informatiques sont en cours
* Les activités du volet entreprise a été stoppé
* Atelier de faisabilité de l’étude est prévu ; plus de détails seront donnés prochainement. Toutefois, le questionnaire du call-center n’est pas encore réalisé.

**MIGRATION :*** Questionnaire en cours de réalisation

Pour ce projet, le directeur a demandé à l’équipe de préparer une note technique, un document de plaidoyer au plus tard le mercredi 15 février 2023.**BUDGET TEMPS :** * Protocole en cours d’élaboration
* Pas de financement actuellement, seulement l’équipe a ciblé des partenaires à contacter.

**Pour la migration et le budget temps, le Directeur a souhaité des séances de travail spécifiques pour le suivi des travaux préparatoires.****ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA FONCTION PUBLIQUE :** * Appui à la réalisation de l’annuaire statistique de la fonction publique.
 |
| **Divers** | * Pour le Recensement des entreprises et l’EHCVM, il a été souhaité que la DSDS à travers la Sous-Direction de l’emploi soit impliquée au plus haut niveau dans l’équipe de réalisation.

Pour clore la séance, le Directeur a exhorté à l’assiduité ; à un redoublement d’efforts et à traiter les dossiers transmis avec célérité.  |

**Liste de présence**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom et Prénoms** | **Fonction** | **Contacts** | **Email** |
| AKA Doré Désiré Emmanuel | Directeur | 07 09 34 14 94 | doredesireaka@gmail.com  |
| YAO Koffi Edmond | Sous-Directeur | 05 05 89 03 89 | kofedyao@yahoo.fr |
| DEZA Akoisso Doria | Sous-Directrice | 07 59011033 | dezdoriak2@yahoo.fr |
| KRA Kô.Fié Didier | Chargé d'études | 07 08 54 18 14 | kradilau@yahoo.fr |
| SEMON N’GORAN | Chargé d'études | 05 05 05 89 46 | nomesng7@gmail.com  |
| KAKOU Martin | Chargé d’études | 07 58 97 16 22 | kakoumartin@gmail.com |
| KOFFI N. ROSELIN MIAN | Chargé d’études | 07 87 54 39 90 | roselinkoffi@yahoo.fr |
| KOUAKOU Séverin | Chargé d’études | 0759010992 | kofisverin@gmail.com |
| TRAORE Abdoul Karim | Chargé d’études | 0707915724 | traoreaka@yahoo.fr |
| DAGO AIME | Chargé d’études | 0759258310 | dagodidi2@gmail.com |
| **ABSENTS** |
| GRIS René Bascoul | Chargé d’études | 0759732159 | grisbascoul2006@yahoo.fr |
| MOIN Françoise | Chargé d’études | 0707927427 | moinfrancoise@yahoo.fr |